## PPM 2025
| Autorité contractante : |  | MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION
| Exercice budgétaire: |  | 2025
| Ordonnateur: |  | MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION | [7 empty] | PLAN PREVISIONNEL REVISABLE DE PASSATION DES MARCHES -MESRSI/2025
| Journaux de référence de publication et site internet |  | www.armpguinee.org, DGMARKET
| Autorité approbatrice: |  | PTF -BAS/ FCE
MARCHES DE TRAVAUX
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [7 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Année | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[10 empty] | 12 | 3 | 30 | 15 | 12 | 15 | 7 | 12 |  | 7 | 10 | 3 | 3
1 | Réhabilitation et extension du bloc administratif en vue d'abriter les nouveaux services prévus par les textes d'application de la Loi 016 sur les EPS : Montant complémentaire | 2025 |  | 42-3-99 | BAS | 1 | AOO | Prévisions | 2024-08-31 | 2024-09-04 | 2024-09-06 | 2024-10-06 | 2024-10-12 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2024-10-23 |  | 2024-10-27 | 2024-10-31 | 2024-11-03 | 2024-11-05 | 2024-11-12 | 2024-12-05
Réalisations
Coût Total
MARCHES DE FOURNITURES
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [7 empty] | Prévisions et Réalisations | 2024-08-31: PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES; 2024-10-12: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2024-10-19: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Année | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[10 empty] | 12 | 3 | 30 | 15 | 12 | 15 | 7 | 12 |  | 7 | 10 | 3 | 3
1 | Equipement de 2 centres régionaux en énergie solaire pour la formation à distance | 2025 |  | 42-3-99 | BAS | 2 | AOO | Prévisions |  | 1900-01-15 | 1900-01-20 | 1900-02-19 | 1900-03-12 | 1900-03-28 | 1900-04-14 | 1900-04-22 | 1900-05-08 |  | 1900-05-19 | 1900-06-02 | 1900-06-05 | 1900-06-10 | 1900-06-17 | 1900-07-10
Réalisations
2 | Faire l'acquissions d'instruments de musique pour équiper du département de musique de l'ISAMK | 2025 |  | 42-3-99 | BAS | 3 | AOO | Prévisions |  | 1900-01-15 | 1900-01-20 | 1900-02-19 | 1900-03-12 | 1900-03-28 | 1900-04-14 | 1900-04-22 | 1900-05-08 |  | 1900-05-19 | 1900-06-02 | 1900-06-05 | 1900-06-10 | 1900-06-17 | 1900-07-10
Réalisations
3 | Faire l'acquisition et l'instalation de bureaux pré-fabriqués pour les enseignants chercheurs de l'UZ | 2025 |  | 42-3-99 | BAS | 6 | AOO | Prévisions |  | 1900-01-15 | 1900-01-20 | 1900-02-19 | 1900-03-12 | 1900-03-28 | 1900-04-14 | 1900-04-22 | 1900-05-08 |  | 1900-05-19 | 1900-06-02 | 1900-06-05 | 1900-06-10 | 1900-06-17 | 1900-07-10
Réalisations
4 | Faire l'acquisition et l'instalation de bureaux pré-fabriqués pour les enseignants chercheurs de l'UJNK | 2025 |  | 42-3-99 | BAS | 8 | AOO | Prévisions |  | 1900-01-15 | 1900-01-20 | 1900-02-19 | 1900-03-12 | 1900-03-28 | 1900-04-14 | 1900-04-22 | 1900-05-08 |  | 1900-05-19 | 1900-06-02 | 1900-06-05 | 1900-06-10 | 1900-06-17 | 1900-07-10
Réalisations
5 | Equiper les laboratoires de la FSTS (UGANC) | 2024 |  | 42-3-99 | BAS | 9 | AOO | Prévisions |  | 1900-01-15 | 1900-01-20 | 1900-02-19 | 1900-03-12 | 1900-03-28 | 1900-04-14 | 1900-04-22 | 1900-05-08 |  | 1900-05-19 | 1900-06-02 | 1900-06-05 | 1900-06-10 | 1900-06-17 | 1900-07-10
Réalisations
6 | Faire l'acquisition d'un diffractomètre et d'un granulomètre laser (ISMGB) | 2024 |  | 42-3-100 | BAS | 10 | ED | Prévisions |  | 1900-01-15 | 1900-01-20 | 1900-02-19 | 1900-03-12 | 1900-03-28 | 1900-04-14 | 1900-04-22 | 1900-05-08 |  | 1900-05-19 | 1900-06-02 | 1900-06-05 | 1900-06-10 | 1900-06-17 | 1900-07-10
Réalisations
7 | Faire l'acquisition d'équipement de la Bibliothèque en outils de sécurité et multimédia (ISMGB) | 2025 |  | 42-3-99 | BAS | 12 | AOO | Prévisions |  | 1900-01-15 | 1900-01-20 | 1900-02-19 | 1900-03-12 | 1900-03-28 | 1900-04-14 | 1900-04-22 | 1900-05-08 |  | 1900-05-19 | 1900-06-02 | 1900-06-05 | 1900-06-10 | 1900-06-17 | 1900-07-10
Réalisations
8 | Faire l'acquisition d’équipement d’un studio TV à l’ISIC de Kountia (ISIC Kountia) | 2024 |  | 42-3-99 | BAS | 13 | AOO | Prévisions |  | 1900-01-15 | 1900-01-20 | 1900-02-19 | 1900-03-12 | 1900-03-28 | 1900-04-14 | 1900-04-22 | 1900-05-08 |  | 1900-05-19 | 1900-06-02 | 1900-06-05 | 1900-06-10 | 1900-06-17 | 1900-07-10
Réalisations
9 | Mettre en place un Pole VIE : Incubateur de Startups Touristiques et Hôtelières au sein de l’École Supérieure de Tourisme de Guinée (ESTH) | 2024 |  | 42-3-99 | BAS | 14 | AOO | Prévisions |  | 1900-01-15 | 1900-01-20 | 1900-02-19 | 1900-03-12 | 1900-03-28 | 1900-04-14 | 1900-04-22 | 1900-05-08 |  | 1900-05-19 | 1900-06-02 | 1900-06-05 | 1900-06-10 | 1900-06-17 | 1900-07-10
Réalisations
10 | Mettre en place la plateforme unique de documentation (PLUDOC) pour l'acquisition d'ouvrages | 2025 |  | 51-2-12 | BAS | 15 | ED | Prévisions |  | 1900-01-15 | 1900-02-01 | 1900-02-22 | 1900-03-10 | 1900-03-15 | 1900-04-14 | 1900-05-05 | 1900-05-21 | 1900-06-11 | 1900-06-29 | 1900-07-14 | 1900-07-20 | 1900-08-05 |  | 1900-08-07
Réalisations
Coût Total
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES (suivant AO)
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [7 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION | 1900-03-15: PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION; 1900-07-20: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Année | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché
[10 empty] | 12 j | 15 j | 15 j | 12 j | 3 ou 7 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12j | 15j | 12 j | 15 j | 3j | 12 j |  | 2 j
1 | Mettre en place la plateforme unique de documentation (PLUDOC) (Formation des étudiants, des enseignants chercheurs et Chercheurs sur l'utulisation et l'opérationnalisation de la plateforme au niveau des IES, IRS et CDI) | 2025 |  | 51-2-12 | BAS |  | SFQC | Prévisions |  | 1900-01-15 | 1900-02-01 | 1900-02-22 | 1900-03-10 | 1900-03-15 | 1900-04-14 | 1900-05-05 | 1900-05-21 | 1900-06-11 | 1900-06-29 | 1900-07-14 | 1900-07-20 | 1900-08-05 |  | 1900-08-07
Réalisations
| Coût Total |  | 0
| TOTAL TOUTES ACTIVITES |  | 0
Approbation du Plan Prévisionnel Révisable de Passation des Marchés
Autorité Approbatrice |  |  | PTF- BAS/FCE - AFD | [6 empty] | 1900-08-05: #REF! | mois
Date d'Approbation
Date de révision
Liste des Signes et Abréviations
AFD: Agence Française pour le Développement
AMI: Avis de Manifestation d'Interêt
PTF : Partenaire Technique et Financier: PME/AFD/UNICEF
BAS: Budget d'Affectation Spéciale
FCE: Fonds Commun pour l'Education
PRMP: Personne Responsable des Marchés Publics
MEF: Ministére de l'Economie et des Finances
TDR : Termes de référence
JMP : Journal des Marchés Publics
DAO : Dossier d’Appel d’Offres
DP : Demande de Proposition
DGCMP: Direction Generale de Contrôle des Marchés Publics
ANO : Avis de Non Objection
Conakry le 17/06/2025
Le Responsable de la Passation des Marchés Publics
Mohamed Seydouba CAMARA
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+4
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+U25+4
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+4
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+V25+4
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+7
Date fin travaux = [Notification du marché approuvé]+30
Note on L12: GNCON/PoleEdu: Projet DAO déjà disponible? Retard sur le calendrier !!!